## 様式第１１号表紙
11
☆ 作業手順書 |  |  |  |  | ･･･････････････････････････ （ＧＦ様式第１１号－１）
☆ 危険予知活動（Ｋ・Ｙ・Ｋ） | [5 empty] | ････ （ＧＦ様式第１１号－２）
※リスクアセスメント（危険性又は有害性等の調査）による災害防止活動
《作成及び実施のポイント》
○ 作業手順書
| １） | 作業標準書をもとに、作業場（内容）の実態に即した安全作業の実施手順書として作成する。
| ２） | 一つのまとまり作業又は単位作業毎に作成する。
| ３） | 作業員(全員)に、安全な作業方法を早く確実に伝えるために活用し、作業開始前の危険予知活動
（Ｋ・Ｙ・Ｋ）に結びつけ、安全作業を遵守する。
| ４） | 作業方法等に変更が生じる場合は、事前に修正及び再提出し、所期の目的により活用する。
○ 危険予知活動（Ｋ・Ｙ・Ｋ）
| １） | 当社の工事作業所においては、作業開始前に必ず「危険予知活動（ＫＹＫ）」を実施する。
| ２） | 一つのまとまり作業毎に実施する。
| ３） | 「危険予知活動（ＫＹＫ）」に参加しない作業員は、就労を禁止する。
※「危険予知活動（ＫＹＫ）」の進め方
|  | ＊ | 毎日作業開始前の５分～１０分位で行う。
|  | ＊ | 当日の作業内容を職長がグループの全員に説明する。
（共同作業、関連作業についても説明する。）
|  | ＊ | 作業手順（特に使用機械・器具・資材等）を説明する。
|  | ＊ | 当日の作業内容等にひそむ危険要因と、それをひきおこす現象をみんなで話合い、考える。
①今日の作業にどんな危険がありますか？
|  | ＊ | 予想される災害の可能性（度合）や重大性（重篤度）を見積り・評価する。
②リスクの見積り・評価
|  | ＊ | 予想される災害の防止対策を立てる。
③私たちはこうする！『災害をなくす（発生頻度を減らす）、ケガの重さを軽減する。』
|  | ＊ | 「本日の安全行動目標」を決め、全員で指差・呼称する。
※参加者は、「危険予知活動表」の内容を確認し、確認欄にサインをする。
（ＧＦ参考ー１０）・・・・・・・リスクアセスメントの考え方・進め方

## 様式第１１号－１(記載例)
（2015.4.1）
[12 empty] | 実 施 日 | 20○○年 ○○月 ○○日
枠組み足場組立 |  |  | 作業手順書 （危険性又は有害性等の調査） | [6 empty] | 協力会社名 |  | （有） 山 下 組
[10 empty] | 現場代理人（現場責任者） |  |  | 山下 一夫
作業内容 |  | クレーンを使用した外部足場組立作業（４～６段目） | [5 empty] | 使用機械・工具 |  | ２５ｔクレーン１台（玉掛けワイヤー、親綱支柱、親綱）
|  | 作業員６名（鳶5名、クレーンオペレーター１名） | [5 empty] | 材料 |  | 足場材（門枠、布板、ブレース、アームロック、単管、クランプ）
[8 empty] | 保護具 |  | 保安帽、安全帯、安全靴
作業期間 |  | ○○○○年○○月○○日（○） ～ ○○○○年○○月○○日（○） |  |  | 作業人員 | ６ | （人） | 資格等 |  | 足場の組立等作業主任者、玉掛け（技能講習）、クレーン免許
区分 | 番号 | 手 順 | 急 所 | 危険性又は有害性 |  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | リスク度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  | 責任者
準備作業 | 1 | 作業方法・手順の確認 | 事前打合せ票をもとに、元請担当者と職長（作業主任）とクレーンオペが参加 | ・クレーンの倒壊 ・吊り荷の落下 |  |  |  | 〇 | × | 〇× | 3 | ・現場条件を確認して、危険作業、クレーン作業事前打合せを実施する |  |  | 職長、オペ
| 2 | 保護具の点検を含めた作業前ミーティング | ＫＹ活動を実施 | 点検が不十分により、ワイヤー切断による吊り荷の落下 |  |  |  | 〇 | △ | 〇△ | 2 | ・事前打合せ票を全員で確認する ・始業前点検を実施する（クレーン、玉掛け） ・ＫＹ活動を実施する |  |  | 全 員
| 3 | 作業主任者・有資格者の確認 | 資格者証の確認 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇〇 | 1 | ・作業開始前の事前打合せやＫＹ活動の実施時に確認する |  |  | 職 長
| 4 | 作業区域内の立入禁止措置 | バリケード、ロープ等で囲い関係者以外立入禁止の標示を設ける | ・バリケード運搬時につまづき転倒 ・設置時に手足の挟まれ |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇〇 | 1 | ・場内の整理整頓する ・現地ＫＹ等で手足元の確認をする |  |  | 作業者
本 作 業 | 1 | 足場材の点検をする | いたみ・変形等を点検する | ・荷崩れする ・手足の挟まれ |  |  |  | △ | △ | △△ | 3 | ・仮置き状態の確認する ・現地ＫＹ等で手足元の確認をする |  |  | 職長、作業主任者
| 2 | 親綱を張る | 親綱支柱を使用してたるみのないように親綱を張る | ・墜落・手の挟まれ |  |  |  | △ | × | △× | 4 | ・安全帯の使用をする ・手元の確認をする |  |  | 作業者
| 3 | 足場材の荷揚げ | 資格者による玉掛け | ・吊り荷の落下 ・取込時の足場からの転落 |  |  |  | △ | × | △× | 4 | ・吊荷のセンターを確認する ・合図を確実に行う（合図の徹底） ・安全帯の使用する |  |  | オペ、玉掛、職長
| 4 | 組立 | 親綱に安全帯を掛け順次組み立てる
|  | ①門枠を建てる | 体のバランスを保ち両ジョイントへ同時に差し込む | ・墜落 ・材料の落下 |  |  |  | △ | × | △× | 4 | ・安全帯を使用する ・上下作業とならないよう作業間の調整する ・不安定な状態、態勢で作業をしない |  |  | 作業主任者
|  | ②アームロックを取付ける | 下段から上段の順で取り付ける | ・手足の挟まれ ・材料の落下 |  |  |  | △ | 〇 | △〇 | 2 | ・手元の確認する ・上下作業は禁止 |  |  | 作業主任者
|  | ③ブレースを取付ける | ブレース取付後、ピンを必ず起こす | ・手足の挟まれ ・材料の落下 |  |  |  | △ | 〇 | △〇 | 2 | ・手元の確認する ・上下作業は禁止 |  |  | 作業主任者
|  | ④壁つなぎを取付ける | 垂直方向９ｍ以下・水平方向８ｍ以下の間隔で取り付ける | ・墜落 ・材料の落下 |  |  |  | △ | △ | △△ | 3 | ・安全帯を使用する ・邪魔にならないよう資材を整理する ・道具の落下防止器具を使用する |  |  | 作業主任者
|  | ⑤布板を取付ける | 布板と補助布板をすきまのないように取付ける | ・墜落 ・材料の落下 ・手足の挟まれ |  |  |  | △ | 〇 | △〇 | 2 | ・安全帯を使用する ・手元の確認する ・上下作業は禁止 |  |  | 作業主任者
後始末 | 1 | 資材の片付け | 足場上に資材を残さない | ・手足の挟まれ ・材料の落下 |  |  |  | 〇 | △ | 〇△ | 2 | ・少量での運搬 ・保護具の着用 |  |  | 作業者
| 2 | 使用機械・工具の片付け | 親綱・玉掛ワイヤーは雨でぬれない場所で保管する | ・工具の落下 ・つまづき転倒 |  |  |  | △ | 〇 | △〇 | 2 | ・工具にリールを付ける ・整理整頓を行う |  |  | 作業者
| 3 | 作業終了時の確認と報告 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇〇 | 1 | ・第三者（子供）侵入や盗難防止に配慮する |  |  | 職 長
|  | ※可能性：○・・・殆んど起こらない（１回／５年程度） △・・・たまに起こる（１回／年程度） ×・・・かなり起こる（１回／６ヶ月程度） | [8 empty] | ※評価=危険性の見積り
|  | ※重大性：○・・・軽微（不休災害） △・・・重大（休業災害） ×・・・極めて重大（死亡・障害） | [8 empty] | ※リスク度=リスクレベル
まとまり作業 又は単位作業
責任者を決め実施する
危険性又は有害性を調査し、評価する
危険性又は有害性の低減対策を立てる
急所を見つける
・職 長
・作業主任者
・有資格者
・作業者
・その他
「可能性」と「重大性」から見積り、評価する
危険性又は有害性の調査等
・過去の労働災害や事故等から
・危険予知活動（Ｋ・Ｙ・Ｋ）から
・作業手順から
職長・安全衛生責任者は、作業員と協議し、見積り・評価する。
記載例
主なステップ
ＧＦ様式第１１－１号

## 様式第１１号－１
（2015.4.1）
[11 empty] | 実 施 日 | 年 月 日
|  |  | 作業手順書 | （危険性又は有害性等の調査） |  |  |  |  | 協力会社名
現場代理人（現場責任者）
作業内容 | [6 empty] | 使用機械
材料
保護具
作業期間 |  | 年 月 日 （ ） ～ 年 月 日 （ ） |  |  | 作業人員 |  | 資格等
（人）
区分 | 番号 | 手 順 | 急 所 | 危険性又は有害性 |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | リスク度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  | 責任者
準備作業
本 作 業
後始末
|  | ※可能性：○・・・殆んど起こらない（１回／５年程度） △・・・たまに起こる（１回／年程度） ×・・・かなり起こる（１回／６ヶ月程度） | [8 empty] | ※評価=危険性の見積り
|  | ※重大性：○・・・軽微（不休災害） △・・・重大（休業災害） ×・・・極めて重大（死亡・障害） | [8 empty] | ※リスク度=リスクレベル
ＧＦ様式第１１－１号

## 様式第１１号－２KY用紙(記載例)
ＧＦ様式第１１号－２ | [27 empty] | （2020.8.3）
（記載例）-完成形 | [9 empty] | 所長 |  | 工事主任 |  |  | 工 事 担 当 |  |  |  |  | 安 全 担 当 |  |  |  | リスクの見積り・評価方法（基準表）
危険予知活動表 | [23 empty] | 重大性（重篤度） | ○ 軽 微 |  | △ 重 大 |  |  | × 極めて重大
[10 empty] | ㊞ |  | ㊞ |  |  | ㊞ ㊞ |  |  |  |  | ㊞ |  |  | 可能性（度合） |  | （不休災害） |  | （休業災害） |  |  | （死亡・障害）
|  |  |  | 20○○年○○月○○日（○） | [18 empty] | ○殆んど起こらない |  | ○ ○ |  | ○ △ |  |  | ○ ×
[23 empty] | （5年に1回程度） |  | （極めて小さい） |  | （かなり小さい） |  |  | （中程度）
本日の作業内容 |  |  |  |  | Ａ棟３階の型枠建込み作業 型枠材料の荷揚げ作業（２５tクレーン使用） | [17 empty] | △たまに起こる |  | △ ○ |  | △ △ |  |  | △ ×
[23 empty] | （年に1回程度） |  | （かなり小さい） |  | （中程度） |  |  | （かなり大きい）
[23 empty] | ×かなり起こる |  | × ○ |  | × △ |  |  | × ×
会社名 |  |  | ３ | （次） | ㈱赤城工務店 | [7 empty] | 職 長 名 |  |  | 赤城 太郎 | [6 empty] | （6ヶ月に1回程度） |  | （中程度） |  | （かなり大きい） |  |  | （極めて大きい）
リスクを見積もった結果（××～○○まで）を次の表に当てはめて、危険度を判定する。
有資格者 |  |  | ［資格名］ |  | 氏名 | 妙義 春男 |  | ［型枠支保工］ |  | 氏名 | 榛名 夏夫 |  | ［玉掛け］ |  |  | 氏名 |  |  |  | ［］ |  |  | リスクの評価 |  | リスク度 | リスクの大きさ |  |  | リスク対策
[23 empty] | ×× |  | 5 | 極めて大きい |  |  | 即座に対応が必要
点 検 |  | ※作業手順書・危険作業事前打合せ票 | [5 empty] | 【足場等の点検欄】 |  |  |  |  | Ａ | 墜落防止設備 |  |  |  |  | 通路 | 枠足 | 他足 | 構台 | ×△、△× |  | 4 | かなり大きい |  |  | 抜本的対策が必要
作業場所で点検項目を指差呼称し、チェックする。（右の欄に○） |  | 1 | 健康状態 |  |  |  | ○ | 作業を行う箇所に設けた墜落防止設備及び落下防止設備（つり足場）の取りはずしの有無等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修する。 |  |  |  |  | ＊手すり（90㎝以上）＋中さん | [5 empty] | ○ |  |  | × | ×○、△△、○× |  | 3 | 中程度 |  |  | 何らかの対策が必要
|  | 2 | 服装・保護具 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ＊交さ筋かい＋下さん又は幅木 | [6 empty] | ○ |  |  | △○、○△ |  | 2 | かなり小さい |  |  | すぐに必要はないが！
|  | 3 | 機械・設備・工具等 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 手すり枠（先行手すり） | [9 empty] | ○○ |  | 1 | 極めて小さい |  |  | 対策の必要なし
|  | 4 | 地山・土留め | [9 empty] | ※中さん(h=35～50㎝)･下さん(h=15～40㎝)･幅木(h=15㎝以上) | [9 empty] | 【異常発見時の改善内容（補修等）記録欄】
|  | 5 | 作業床・開口部 |  |  |  | ○ | ※異状の有無＝右の枠内に○×で表記 |  |  |  |  | Ｂ | 物体の落下防止 | [8 empty] | 荷受け構台の手すりが一箇所外れていたので、その場で直ぐに補修し、安全を確認してから作業を開始。また、元請の職員にそのことを報告。
|  | 6 | 立入禁止措置等 |  |  |  | ○ | ※×（異状）の場合は内容を記録する |  |  |  |  | ＊幅木（高さ10㎝以上） | [5 empty] | ○ |  |  | ○
|  | 7 | 重機械等近接作業 |  |  |  | ○ | ※該当無き場合は、枠内を斜線とする |  |  |  |  | メッシュシート、防網等 | [6 empty] | ○
① | 今日の作業にどんな危険がありますか？ | [11 empty] | ② | リスクの |  |  |  | ③ | 私達はこうする！ | [11 empty] | 再評価 | リスク度
見積り・評価
（危険性又は有害性の洗い出し） | [12 empty] | 可能性 | 重大性 | 評 価 |  | リスク度 | （危険性又は有害性の除去・低減対策の検討と実施）
危険ポイントの書き方 ⇒ 〇〇なので、・・・・・〇〇になる。 | [17 empty] | ※ リスク度が ｢ ３ ｣ 以上は対策を確実に行う !
No １ | 躯体と足場作業床との間隔が広いと墜落する。 | [11 empty] | △ | × | △× |  | 4 | 作業前に作業床の点検・補修を行い、高所では安全帯を使用する。 | [12 empty] | ○△ | 2
2 | 脚立を不安定な状態で使用すると転倒する。 | [11 empty] | △ | △ | △△ |  | 3 | 脚立の足元を確認し、不安全な状態をなくしてから使用する。 | [12 empty] | ○△ | 2
3 | 不適切な姿勢で丸ノコを取り扱うと刃が振れて、手を切る。 | [11 empty] | △ | △ | △△ |  | 3 | 安全な作業姿勢を確保し、安定した状態で使用する。 | [12 empty] | ○△ | 2
4 | 吊り荷のズレ・荷崩れ等で、手がはさまれる。 | [11 empty] | 〇 | △ | 〇△ |  | 2 | 現地ＫＹ等（指差し呼称）で荷の安定した状態を確認する。 | [12 empty] | ○○ | 1
5 | 吊り荷が振れて落下し、作業員にあたる。 | [11 empty] | 〇 | × | 〇× |  | 3 | 吊り荷の直下は立入禁止にする。 | [12 empty] | ○○ | 1
本日の安全行動目標 | [5 empty] | 高所作業では安全帯を使用する ヨシ！
参加者のサイン （自筆によること） | [5 empty] | 赤城 太郎 |  |  | 妙義 春男 |  |  |  | 榛名 夏夫 |  |  |  |  | 浅間 秋雄 |  |  |  |  | 秩父 冬緒 |  |  |  | 山田 富士夫
[6 empty] | 体温 36.3 ℃ |  |  | 体温 36.1 ℃ |  |  |  | 体温 36.0 ℃ |  |  |  |  | 体温 36.2 ℃ |  |  |  |  | 体温 36.4 ℃ |  |  |  | 体温 36.1 ℃
[6 empty] | 体調確認 良・否 |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  | 体調確認 良・否
※開始前に、作業内容に基づく危険予知（ＫＹ）活動を必ず実施し、参加人員を記録（自筆サイン）してから掲示する。 → 作業終了後提出

## 様式第１１号－２ＫＹ用紙
ＧＦ様式第１１号－２ | [25 empty] | （2020.8.3）
[9 empty] | 所長 | 工事主任 |  |  | 工 事 担 当 |  |  |  |  | 安 全 担 当 |  |  |  | リスクの見積り・評価方法（基準表）
危険予知活動表 | [21 empty] | 重大性（重篤度） | ○ 軽 微 |  | △ 重 大 |  |  | × 極めて重大
[21 empty] | 可能性（度合） |  | （不休災害） |  | （休業災害） |  |  | （死亡・障害）
|  |  |  | 年 月 日（ ） | [16 empty] | ○殆んど起こらない |  | ○ ○ |  | ○ △ |  |  | ○ ×
[21 empty] | （5年に1回程度） |  | （極めて小さい） |  | （かなり小さい） |  |  | （中程度）
本日の作業内容 | [20 empty] | △たまに起こる |  | △ ○ |  | △ △ |  |  | △ ×
[21 empty] | （年に1回程度） |  | （かなり小さい） |  | （中程度） |  |  | （かなり大きい）
[21 empty] | ×かなり起こる |  | × ○ |  | × △ |  |  | × ×
会社名 |  |  |  | （次） | [6 empty] | 職 長 名 | [9 empty] | （6ヶ月に1回程度） |  | （中程度） |  | （かなり大きい） |  |  | （極めて大きい）
リスクを見積もった結果（××～○○まで）を次の表に当てはめて、危険度を判定する。
有資格者 |  |  | ［資格名］ |  | 氏名 |  | ［］ |  | 氏名 |  | ［］ |  |  | 氏名 |  |  |  | ［］ |  |  | リスクの評価 |  | リスク度 | リスクの大きさ |  |  | リスク対策
[21 empty] | ×× |  | 5 | 極めて大きい |  |  | 即座に対応が必要
点 検 |  | ※作業手順書・危険作業事前打合せ票 |  |  |  |  | 【足場等の点検欄】 |  |  |  | Ａ | 墜落防止設備 |  |  |  |  | 通路 | 枠足 | 他足 | 構台 | ×△、△× |  | 4 | かなり大きい |  |  | 抜本的対策が必要
作業場所で点検項目を指差呼称し、チェックする。（右の欄に○） |  | 1 | 健康状態 |  |  |  | 作業を行う箇所に設けた墜落防止設備及び落下防止設備（つり足場）の取りはずしの有無等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修する。 |  |  |  | ＊手すり（90㎝以上）＋中さん | [9 empty] | ×○、△△、○× |  | 3 | 中程度 |  |  | 何らかの対策が必要
|  | 2 | 服装・保護具 | [7 empty] | ＊交さ筋かい＋下さん又は幅木 | [9 empty] | △○、○△ |  | 2 | かなり小さい |  |  | すぐに必要はないが！
|  | 3 | 機械・設備・工具等 | [7 empty] | 手すり枠（先行手すり） | [9 empty] | ○○ |  | 1 | 極めて小さい |  |  | 対策の必要なし
|  | 4 | 地山・土留め | [7 empty] | ※中さん(h=35～50㎝)･下さん(h=15～40㎝)･幅木(h=15㎝以上) | [9 empty] | 【異常発見時の改善内容（補修等）記録欄】
|  | 5 | 作業床・開口部 |  |  |  | ※異状の有無＝右の枠内に○×で表記 |  |  |  | Ｂ | 物体の落下防止
|  | 6 | 立入禁止措置等 |  |  |  | ※×（異状）の場合は内容を記録する |  |  |  | ＊幅木（高さ10㎝以上）
|  | 7 | 重機械等近接作業 |  |  |  | ※該当無き場合は、枠内を斜線とする |  |  |  | メッシュシート、防網等
① | 今日の作業にどんな危険がありますか？ | [9 empty] | ② | リスクの |  |  |  | ③ | 私達はこうする！ | [11 empty] | 再評価 | リスク度
見積り・評価
（危険性又は有害性の洗い出し） | [10 empty] | 可能性 | 重大性 | 評 価 |  | リスク度 | （危険性又は有害性の除去・低減対策の検討と実施）
危険ポイントの書き方 ⇒ 〇〇なので、・・・・・〇〇になる。 | [15 empty] | ※ リスク度が ｢ ３ ｣ 以上は対策を確実に行う !
No
本日の安全行動目標
参加者のサイン （自筆によること）
[6 empty] | 体温 ℃ |  | 体温 ℃ |  |  | 体温 ℃ |  |  |  |  | 体温 ℃ |  |  |  |  | 体温 ℃ |  |  |  | 体温 ℃
[6 empty] | 体調確認 良・否 |  | 体調確認 良・否 |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  | 体調確認 良・否
[6 empty] | 体温 ℃ |  | 体温 ℃ |  |  | 体温 ℃ |  |  |  |  | 体温 ℃ |  |  |  |  | 体温 ℃ |  |  |  | 体温 ℃
[6 empty] | 体調確認 良・否 |  | 体調確認 良・否 |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  |  | 体調確認 良・否 |  |  |  | 体調確認 良・否
※開始前に、作業内容に基づく危険予知（ＫＹ）活動を必ず実施し、参加人員を記録（自筆サイン）してから掲示する。 → 作業終了後提出

## 参考ー10
（ＧＦ参考－10） | [7 empty] | （2015.4.1）
リスクアセスメントの考え方・進め方
〇再発防止の安全管理から予防の安全管理へ
危険性又は有害性等の洗い出し
危険性又は有害性等の見積り
危険性又は有害性の評価
危険性又は有害性の除去・低減対策の検討と実施
潜在的な危険性又は有害性の低減
〇リスク見積り方法 |  |  |  |  | 危険性の見積り ［可能性と重大性を評価し（××～○○）を記す］
|  | 重大性（重篤度） |  |  | ○ 軽 微 | △ 重 大 | × 極めて重大
可能性（度合） |  |  |  |  | （不休災害） | （休業災害） | （死亡・障害）
○ほとんど起こらない |  |  |  |  | ○ ○ | ○ △ | ○ ×
（5年に1回程度） |  |  |  |  | （極めて小さい） | （かなり小さい） | （中程度）
△たまに起こる |  |  |  |  | △ ○ | △ △ | △ ×
（年に1回程度） |  |  |  |  | （かなり小さい） | （中程度） | （かなり大きい）
×かなり起こる |  |  |  |  | × ○ | × △ | × ×
（6ヶ月に1回程度） |  |  |  |  | （中程度） | （かなり大きい） | （極めて大きい）
○リスクを見積もった結果（××～○○まで）を次の表に当てはめて、リスク度を判定する。
危険性の見積り |  |  |  | 危険性の評価 |  | リスク度 | 判 定
×× |  |  |  | 極めて大きい |  | ５ | 即座に対応が必要
×△、△× |  |  |  | かなり大きい |  | ４ | 抜本的対策が必要
×○、△△、○× |  |  |  | 中程度 |  | ３ | 何らかの対策が必要
△○、○△ |  |  |  | かなり小さい |  | ２ | 現時点では必要なし
○○ |  |  |  | 極めて小さい |  | １ | 対策の必要なし
〇リスクの除去・低減対策を行う。（検討基準）
リスク度 |  |  |  | 危険性の評価 |  | 除去・低減対策の検討基準
５ |  |  |  | 極めて大きい |  | 即座に他の方法に回避する必要がある。
４ |  |  |  | かなり大きい |  | 抜本的な対策を実施する必要がある。
３ |  |  |  | 中程度 |  | なんらかの対策を実施する必要がある。
２ |  |  |  | かなり小さい |  | 現時点では特に対策の必要がない。（残留危険性あり）
１ |  |  |  | 極めて小さい |  | 対策の必要がない。