## 様式第12号表紙
12
☆ 安全衛生管理計画書 |  | ････････････････ （ＧＦ様式第１２号－１）
☆ 事業所安全衛生管理計画書 |  |  | ･････ （ＧＦ様式第１２号－２）
《作成及び実施のポイント》
○ 安全衛生管理計画書
1)店社の安全衛生活動を記載例を参考にして記入作成し、提出する。
※自社において実際に活用している「安全衛生管理計画書」がある場合は、その写しを
提出する。（計画書の様式は自由）
○ 事業所安全衛生管理計画書
1)「安全衛生管理体制」欄
※安全衛生責任者、現場代理人は、現場に常駐する者とする。
尚、一次下請の直傭作業員が直接作業しない場合は、一次下請の担当者と実際に現場
で作業する職長（責任者）を併記する。
2)「作業手順書」欄
※作成済みの作業手順書を添付する。･･･････（ＧＦ様式第１１号－１）参照
3)「健康診断の計画」欄
・特殊健康診断が必要な職種は必ず記入する。

## 様式第12号－1(記載例)
（2015.4.1）
ＧＦ様式第１２号－１ |  |  |  |  | (記載例) | [25 empty] | 元 請 確認欄
20○○年度（20○○年 ４月～○○年 ３月）安全衛生管理計画書
| 作業所名 |  | 丸の内ビル新築 |  |  |  | 工事 作業所
[11 empty] | 安全衛生管理者体制 |  |  |  |  | 役 職 名 | [5 empty] | 氏 名
[12 empty] | 担当役員 |  |  |  | 副 社 長 | [5 empty] | 大 山 二 郎
| 所長 |  |  | 夏川 二郎 |  |  |  | 殿
[12 empty] | 雇用管理責任者 |  |  |  | 総 務 部 長 | [5 empty] | 鈴 木 四 郎
[12 empty] | 総括安全衛生管理者 |  |  |  | 〃 | [5 empty] | 〃
[12 empty] | 安全管理者 |  |  |  | 安 全 部 長 | [5 empty] | 山 下 次 郎
[12 empty] | 衛生管理者 | [9 empty] | 谷 口 六 郎
基本方針
|  | 1．本支店・作業所の安全衛生管理体制を確立し、ゼロ災害を達成する | [9 empty] | 安全衛生推進者等 | [9 empty] | 谷 口 六 郎
[12 empty] | 工事担当責任者 |  |  |  | 工 事 部 長 | [5 empty] | 山 本 五 郎
|  | 2．安全衛生教育及び健康診断の計画的実施 | [12 empty] | → 100人以上の場合 →総括安全衛生管理者を選任する。 | [13 empty] | 会社名 |  |  | 大 山 建 設 株 式 会 社 |  | 印
常時使用する 労働者
→ 50人以上の場合 →安全管理者、衛生管理者、産業医を選任する。
→ 10人以上50人未満の場合→安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任する。
年間（年度）スケジュール
| 重点施策 |  |  |  | 実 施 項 目 |  |  |  |  | 目標 |  |  |  | 担当 | [15 empty] | 実施上の留意点 |  |  | 元請指導欄
[17 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 1-1 年度安全衛生管理計画の作成 | [7 empty] | 安全衛生担当者 | [16 empty] | 年度始め作成
| 1．安全衛生管理体制の確 |  |  |  | 1-2 安全衛生委員会の定期的開催 |  |  |  | 毎月一回 |  |  |  | 全委員 | [16 empty] | 委員の構成・職務の明確
| 立・強化 | [28 empty] | 化
[5 empty] | 1-3 本支店管理者の作業所パトロールの |  |  |  | 対象作業所毎月一 |  |  |  | 社長、取締役、部長 | [16 empty] | トップ管理者の積極的実
[5 empty] | 実施 |  |  |  | 回 |  |  |  | 、安全衛生担当者 | [16 empty] | 施
[5 empty] | 2-1 雇入、作業変更時教育の徹底 |  |  |  | 随時 |  |  |  | 雇用管理責任者 | [16 empty] | テキストの作成・選定
（作業場への送り出し教育）
| 2．安全衛生教育の計画的 |  |  |  | 2-2 職長教育の実施 |  |  |  | 年５回 |  |  |  | 安全衛生担当者 | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | 外部講師依頼。
| 実施 |  |  |  | 2-3 技能講習・特別教育の派遣・実施 |  |  |  | 年５回 |  |  |  | 〃 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[5 empty] | 2-4 ＫＹＴ講習会への派遣 |  |  |  | 随時 |  |  |  | 〃 | [16 empty] | 講習機関・講師の選定
[5 empty] | 3-1 安全施工サイクルの実施 |  |  |  | 80％普及 |  |  |  | 安全衛生担当者 | [16 empty] | 作業員の積極的参加
| 3．作業所における安全衛 |  |  |  | 3-2 ＫＹ活動の活発化 |  |  |  | 〃 |  |  |  | （又は作業責任者 | [16 empty] | 〃
| 生活動強化 |  |  |  | 3-3 作業標準の作成と完全遵守 |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃 | [16 empty] | 元請の打合せ合意
[5 empty] | 3-4 元請との打合、会合への積極的参加 |  |  |  | 全作業所徹底 |  |  |  | 〃 | [16 empty] | 工事打合せ安全協議会
[5 empty] | 4-1 雇入時健康診断の実施 |  |  |  | 随時 |  |  |  | 雇用管理責任者 | [16 empty] | 健診機関の指定。
[5 empty] | 4-2 定期健康診断の実施 |  |  |  | 年一回 |  |  |  | 〃 | [9 empty] | ○ | [6 empty] | 〃
| 4．健康診断の完全実施 |  |  |  | 4-3 特殊健康診断の実施 |  |  |  | 随時 |  |  |  | 〃 | [16 empty] | 〃
（じん肺・振動病等）
[5 empty] | 5-1 全国安全週間（準備月間） |  |  |  | 6月～7月 |  |  |  | 安全衛生担当者
[5 empty] | 5-2 全国衛生週間（準備期間） |  |  |  | 9月～10月 |  |  |  | 〃
| 5．年間行事 |  |  |  | 5-3 年末年始災害防止 |  |  |  | 12月～1月 |  |  |  | 〃
[5 empty] | 5-4 安全大会 |  |  |  | 6月～ |  |  |  | 〃 | [5 empty] | ○

## 様式第12号－1
（2015.4.1）
ＧＦ様式第１２号－１
元 請 確認欄
[6 empty] | 年度（ | 年 |  | 月 |  | ～ |  |  | 年 |  |  | 月 |  | ）安全衛生管理計画書
[15 empty] | 役 職 名 | [6 empty] | 氏 名
安全衛生管理体制
| 作業所名 |  |  | 工事 作業所
担当役員
| 所長 |  |  |  | 殿 | [5 empty] | 雇用管理責任者
総括安全衛生管理者
安全管理者
衛生管理者
基本方針
[11 empty] | 安全衛生推進者 | [18 empty] | 会社名 |  |  |  | 印
工事担当責任者
[11 empty] | 常時使用する 労働者 |  | → 100人以上の場合 →総括安全衛生管理者を
→ 50人以上の場合 →安全管理、衛生管理、産業医を
→ 10人以上50人未満の場合→安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任する。
年間（年度）スケジュール
|  | 重点施策 | 実施事項 |  |  |  |  | 目標 |  |  |  | 担当 | [16 empty] | 実施上の留意点 |  |  | 元請指導欄
[16 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3

## 様式第12号－2(記載例)
（2015.4.1）
| ＧＦ様式第１２号－２ | [21 empty] | 元 請 確認欄 | [13 empty] | 作成手順書の名称（作業基準書） |  |  | 提出（作成予定）年月日
[10 empty] | (記載例) | [22 empty] | 3 作業手順書
[37 empty] | 型枠組立ての手順 |  |  | ○○○○ |  |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
作成済
[34 empty] | (提出済) | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
事業所安全衛生管理計画書
[37 empty] | 型枠解体の手順 |  |  | ○○○○ |  |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
[34 empty] | 作成予定 |  |  | 玉掛作業の手順 |  |  | ○○○○ |  |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
| 作業所名 |  |  |  |  | 丸の内ビル新築 | [8 empty] | 工事 作業所 | [21 empty] | トンボクレーン操作作業の手順 |  |  | ○○○○ |  |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
| 所長 | [9 empty] | 夏 川 二 郎 | [7 empty] | 殿 |  |  | 会社名 |  |  | 大 山 建 設 株 式 会 社
[33 empty] | 4 安全衛生教育の計画 | № |  | 教育内容 |  |  | 実施時期 |  | 備考
現場代理人 (現場責任者)
[25 empty] | 中 島 明 | [6 empty] | 印 |  | 1 | 雇入れ時等の教育 |  |  | 雇入れ時 |  | 店社の責任者が実施し、作業所へ報告する。
[35 empty] | 送り出し教育 |  |  | 新規現場配属前
[35 empty] | 作業内容変更時 |  |  | 変更の都度
| 工事名称 | [10 empty] | 丸の内ビル新築工事
[34 empty] | 2 | 新規入場者受入教育 |  |  | 新規現場入場の都度 |  | 作業所にて、現場代理人が実施する。
|  | イ |  | 工種 | [7 empty] | 型枠工事
1 工時概要
[34 empty] | 3 | 特別教育 |  |  | ○○○○年○○月○○日 |  | 作業所（現場）にて、他の下請と共同で実施する。法令関係についてのみ、元請に講師の派遣を依頼する。
|  | ロ |  | 工事内容 | [7 empty] | 一般型枠 7,882ｍ2 打放型枠 5,100ｍ2 その他 一式
（建設用リフト）
|  | ハ |  | 工期 | [9 empty] | ○○○○ |  |  | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ | 日 | ～ | ○○○○ |  | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ | 日
|  | ニ |  | 主な持込機械･設備等 | [7 empty] | 電動丸のこ(可搬式 100V) 電動ドリル(可搬式 100V)
|  |  |  | 店社による安全パトロール実施予定 | [18 empty] | 有（月 １回） 予定なし
2.安全衛生管理体制
[33 empty] | 5 健康診断の計画 | № |  | 教育内容 |  |  | 実施時期 |  | 備考
[5 empty] | 〔安全衛生担当役員〕 | [16 empty] | 〔工事担当役員〕
[34 empty] | 1 | 雇入健康診断 |  |  | 雇入れの都度 |  | 店社にて実施のうえ報告
[5 empty] | 役職 |  |  | 副社長 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 大山 二郎 | [5 empty] | 役職 |  | 専 務 |  |  |  | 氏名 |  |  | 田中 三郎
|  | 《店 社》 |  |  | 〔安全衛生担当責任者〕 | [16 empty] | 〔工事担当責任者〕 | [11 empty] | 2 | 定期健康診断 |  |  | ○○○○年○○月○○日
[5 empty] | 役職 |  |  | 総務部長 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 鈴木 四郎 | [5 empty] | 役職 |  | 工事部長 |  |  |  | 氏名 |  |  | 山本 五郎
[34 empty] | 3 | 特殊健康診断 |  |  | なし
[5 empty] | 〔安全衛生推進者等〕 | [16 empty] | 〔工事担当者〕
[5 empty] | 役職 |  |  | 総務部 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 谷口 六郎 | [5 empty] | 役職 |  | 工事部 |  |  |  | 氏名 |  |  | 伊藤 七郎
氏名
[9 empty] | 〔現場代理人〕 | [11 empty] | 中島 明
[33 empty] | 6 重点的に実施しようとする活動 | № |  |  | 実 施 内 容 と 活 動 予 定 |  |  |  | 備考
[17 empty] | 氏名 | [16 empty] | 1 | 朝礼参加 毎日 AM８時 ～ ８時１５分 |  |  |  |  | 職長会の運営
|  | 《事業所》 | [6 empty] | 〔安全衛生責任者〕 | [11 empty] | 中島 明
昼礼参加 毎月２回 PM１時 ～ １時１５分
安全集会参加 毎月１回 PM１時 ～ １時１５分
一斉掃除 毎週金曜 PM１時 ～ １時２０分
[10 empty] | 〔 二 次下請〕 | [10 empty] | 〔 二 次下請〕 | [8 empty] | 〔 次下請〕
[10 empty] | 間島 健児 | [10 empty] | 中央 太郎 | [12 empty] | 2 | ＫＹ活動実施 |  |  |  |  | 作業開始のとき
|  |  | 〔職長〕 |  |  |  | 氏名 |  |  | (山田工務店) | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | (中央建設) |  |  |  |  | 氏名
[34 empty] | 3 | 安全大会の実施 |  |  |  |  | 1 改善報告書
2 大山建設安全大会
(６月下旬)
3 作業所の職長会
(9月下旬発表)
[8 empty] | 作業員数 （ 12 名） | [9 empty] | 作業員数 （ 5 名） | [8 empty] | 作業員数 （ 名）

## 様式第12号－2
（2015.4.1）
ＧＦ様式第１２号－２
[23 empty] | 元 請 確認欄 | [13 empty] | 作業手順書の名称（作業基準書） |  |  | 提出（作成予定）年月日
３ 作業手順書
[41 empty] | 年 | 月 | 日
作成済
[35 empty] | (提出済) | [5 empty] | 年 | 月 | 日
[41 empty] | 年 | 月 | 日
事業所安全衛生管理計画書
[34 empty] | 作成予定 | [6 empty] | 年 | 月 | 日
[41 empty] | 年 | 月 | 日
作業所名 | [10 empty] | 工事 作業所
[34 empty] | № |  | 教育内容 |  | 実施時期 | 備考
会社名
所長 | [12 empty] | 殿
[20 empty] | 現場代理人 | [12 empty] | ４ 安全衛生教育の計画
[20 empty] | (現場責任者) | [11 empty] | 印
工事名称
１ 工事概要 |  | イ | 工種
|  | ロ | 工事内容
|  | ハ | 工期 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | ニ | 主な持込機械･設備等
[5 empty] | 店社による安全パトロール実施予定 | [15 empty] | 有 （月 |  |  | 回） |  |  |  |  | 予定なし
２ 安 全 衛 生 管 理 体 制
|  |  |  | 〔安全衛生担当役員〕 | [14 empty] | 〔工事担当役員〕 | [14 empty] | № |  | 教育内容 |  | 実施時期 | 備考
|  |  |  | 役職 | [5 empty] | 氏名 | [8 empty] | 役職 | [6 empty] | 氏名
|  |  |  | 〔安全衛生担当責任者〕 | [14 empty] | 〔工事担当責任者〕
《店 社》
５ 健康診断の計画
|  |  |  | 役職 | [5 empty] | 氏名 | [8 empty] | 役職 | [6 empty] | 氏名
|  |  |  | 〔安全衛生推進者等〕 | [14 empty] | 〔工事担当者〕
|  |  |  | 役職 | [5 empty] | 氏名 | [8 empty] | 役職 | [6 empty] | 氏名
[7 empty] | 〔現場代理人〕 | [6 empty] | 氏名
[7 empty] | 〔安全衛生責任者〕 | [6 empty] | 氏名
[34 empty] | № |  |  | 実施内容と活動予定 |  | 備考
６ 重点的に実施しようとする活動
《事 業 所》
[9 empty] | 〔 次下請〕 | [8 empty] | 〔 次下請〕 | [9 empty] | 〔 次下請〕
|  |  |  | 〔職長〕 |  | 氏名 | [8 empty] | 氏名 | [9 empty] | 氏名
[7 empty] | 作業員数（ |  |  |  |  | 名） |  |  |  |  | 作業員数（ |  |  |  |  | 名） |  |  |  |  | 作業員数（ |  |  |  | 名）