## 作成要領
取引業者様へのお願い【Excel】
契約工事出来高報告書
契約工事の請求書を提出する際には、 必ず「契約工事出来高報告書」の添付をお願いいたします。 | [10 empty] | ㊞
|  |  | 2020-04-20 |  |  | 現在 | 工事担当者名
|  | ① 工 事 名 称 | 720008 | 前橋総社推進 |  |  | Ａ 出来高金額 (税抜) |  | 107673532.8748 |  | 53.8368 | 取引業者様が入力
【注意事項】 |  | ②注文番号 |  | 65000802-00 |  |  | Ｂ 請求可能金額（税抜） | 90% | 96900000
注1 契約工事の請求書に出来高報告書の添付がない場合、請求書は受付出来ません。 |  | ③注文内容 |  | 推進工事(立坑) |  |  | 消費税額 （Ｂ×消費税率） |  | 10% | 9690000
注2 工事出来高が100％、または、請求が１回で精算の場合も添付して下さい。 |  | ④本体価格 |  | 200000000 |  |  | 請求可能金額（税込） |  | 106590000
注3 Ｄ今回請求予定金額（税込）を請求書に記載して下さい。 |  | ⑤消費税額 |  | 10% | 20000000 |  | Ｃ 既請求金額（税込） |  | 52500000
|  | ⑥契約金額 |  | 220000000.1 |  |  | 内、消費税額 （Ｃ×10/110） |  | 10% | 2500000
|  | ※1. ①～⑥までの金額等は注文書より転記して下さい。 |  |  |  |  | Ｄ 今回請求予定金額（税抜） |  | 46900000
【作成要領】 | [6 empty] | 消費税額 （Ｄ×消費税率） |  | 10% | 4690000 |  | 作業所長が記入。 検収金額+消費税額
[7 empty] | 今回請求予定金額（税込） |  | 51590000
[7 empty] | ※作業所長検収金額(税込) |  |  |  | ㊞
1. 注文書より転記して下さい。
| ① 番号と名称 | 工 事 内 容 | [5 empty] | 出 来 高 金 額
| ② 注文番号 （8桁+2桁を入力。 2桁が00の注文書は本体工事分の注文書です。 | 工 種 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額 |  | ％
| また、2桁が01以上の注文書は、本体工事の変更増減分の注文書になります） | 総括表
| ③ 注文内容 | 1.発進立孔築造工 |  | 1 | 式 |  | 4027200 |  |  | 2738500 | 68.0001
| ④ 本体価格 （金額を入力して下さい） | 2.到達立孔築造工 |  | 1 | 〃 |  | 105146000 |  |  | 50467800 | 47.9978
| ⑤ 契約金額 （自動計算されます） | 3.道路復旧工 |  | 1 | 〃 |  | 2650000 |  |  | 1219000 | 46
|  | 4.試験堀工 |  | 1 | 〃 |  | 510000 |  |  | 510000 | 100
|  | 5.附帯工 |  | 1 | 〃 |  | 637800 |  |  | 350100 | 54.8918
2. 工事内容は提出した見積書より転記して下さい。(総括表・内訳書) |  | 6.土工 |  | 1 | 〃 |  | 865300 |  |  | 778700 | 89.9919
| （変更増減が発生し変更契約を締結した場合は、本体＋変更工事の内容で記載して下さい） | 7.指定仮設工 |  | 1 | 〃 |  | 26836000 |  |  | 19550600 | 72.8521
3. 工事担当者名は、取引業者様の工事担当者を入力して下さい。 |  | 8.附帯工 |  | 1 | 〃 |  | 41438000 |  |  | 21956600 | 52.9866
4. Ａ 出来高金額（税抜）は、当月までの出来高金額が表示されます。 |  | 9.共通仮設費 |  | 1 | 〃 |  | 20534300 |  |  | 11526000 | 56.1305
5. Ｂ 請求可能金額（税込）は、自動計算されます。
（工事未了の場合 ⇒ 出来高の90％（万円単位未満切捨）＋消費税額になります）
（工事完了の場合 ⇒ 90％を100％に置換えて下さい。未請求金額になります）
6. Ｃ 既請求金額（税込）は、前回までの「請求金額（税込）・入金額」を入力して下さい。
（請求予定金額と作業所長検収金額に差異がある場合など、注意して下さい）
7. Ｄ 今回請求予定金額（税込）は、自動計算されます。
8. ※ 作業所長検収金額(税込)は、作業所長が検収し支払金額を記入します。
（検収金額(税抜)＋消費税額になります）
|  | 見 積 金 額 |  |  |  |  | 202644600 |  | 109097300 |  | 53.8368
|  | ▲調整金額 |  |  |  |  | -2644600 |  | -1423767.1252 |  | 53.8368
|  | 本 体 価 格 |  |  |  |  | 200000000 |  | 107673532.8748 |  | 53.8368
|  | 消費税額 | 10% |  |  |  | 20000000 | 10% | 10767353.2875 |  | 53.8368
|  | 契 約 金 額 |  |  |  |  | 220000000 |  | 118440886.1623 |  | 53.8368
Note on C17: 本体工事に変更増減が発生して変更契約を締結した場合。 本体工事＋変更工事の内容で記載して下さい。
Note on E7: 8桁+2桁を入力。 2桁が00の注文書は本体工事分の注文書です。 また、2桁が01以上の注文書は、本体工事の変更増減分の注文書になります。（02なら2回目の変更増減の注文書です）
Note on H69: 上記④と差異がある場合、セルが赤色になります。
Note on I7: 工事未了の場合は 90％を入力。 工事完了の場合は 100％を入力。
Note on J10: 前回までの請求で、 請求予定金額（税込）と作業所長検収金額（税込）に差異があった場合などは注意して下さい。
業者名
取引業者名
取引業者名
薄い緑色のセルに入力して下さい。
作 成 見 本
取引業者名
取引業者名
業者名

## 総括表
薄い緑色のセルに 入力して下さい。 それ以外は数式などが設定されているため、注意して下さい。
契約工事出来高報告書
㊞
|  | 2023-07-20 |  |  | 現在 | 工事担当者名
| ① 工 事 名 称 |  |  |  |  | Ａ 出来高金額 (税抜) |  | 0
| ②注文番号 |  |  |  |  | Ｂ 請求可能金額（税抜） | 90% | 0
| ③注文内容 |  |  |  |  | 消費税額 （Ｂ×消費税率） |  | 10% | 0
| ④本体価格 |  |  |  |  | 請求可能金額（税込） |  | 0
| ⑤消費税額 |  | 10% | 0 |  | Ｃ 既請求金額（税込）
| ⑥契約金額 |  | 0.1 |  |  | 内、消費税額 （Ｃ×10/110） |  | 10% | 0
| ※1. ①～⑥までの金額等は注文書より転記して下さい。 |  |  |  |  | Ｄ 今回請求予定金額（税抜） |  | 0
[6 empty] | 消費税額 （Ｄ×消費税率） |  | 10% | 0
[6 empty] | 今回請求予定金額（税込） |  | 0
[6 empty] | ※作業所長検収金額(税込) |  |  |  | ㊞
| 工 事 内 容 | [5 empty] | 出 来 高 金 額
| 工 種 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額 |  | ％
総括表
| 見 積 金 額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ▲調整金額 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 本 体 価 格 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 消費税額 | 10% |  |  |  | 0 | 10% | 0
| 契 約 金 額 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Note on B17: 本体工事に変更増減が発生して変更契約を締結した場合。 本体工事＋変更工事の内容で記載して下さい。
Note on D7: 8桁+2桁を入力。 2桁が00の注文書は本体工事分の注文書です。 また、2桁が01以上の注文書は、本体工事の変更増減分の注文書になります。（02なら2回目の変更増減の注文書です）
Note on G83: 上記④と差異がある場合、セルが赤色になります。
Note on H7: 工事未了の場合は 90％を入力。 工事完了の場合は 100％を入力。
Note on I10: 前回までの請求で、 請求予定金額（税込）と作業所長検収金額（税込）に差異があった場合などは注意して下さい。
取引業者名

## 内訳書
契約工事出来高報告書（内訳書)
工 事 内 容 |  |  |  |  | 出 来 高 金 額
工 種 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額 | ％
Note on B3: 本体工事に変更増減が発生して変更契約を締結した場合。 本体工事＋変更工事の内容で記載して下さい。